## EDT
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 1 | 4 | 2 | 2 |  |  | ROL 1 | JP | Jefe de Proyecto | 25000
Acta de Constitución de proyecto | 2 | 16 | 0 | 0 |  |  | ROL 2 | A | Analista | 18000
Aprobación del Acta | 0.5 | 4 | 0 | 0 |  |  | ROL 3 | D | Desarrollador | 15000
Definición de requerimientos Generales del proyecto | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  | ROL 4
Organización del equipo | 1 | 4 | 0 | 4 |  |  | ROL 5
Fase de Análisis y diseño |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5
Captura de requerimientos específicos | 2 | 0 | 16 | 0
Análisis de requerimientos | 2 | 0 | 16 | 0 |  |  | COSTO POR FASE
Diseño de la solución. Modelamientos | 2 | 0 | 12 | 4 |  |  | Fase de Planificación | 336000
Propuesta ERS | 1 | 2 | 8 | 0 |  |  | Fase de Análisis y Diseño | 1418000
Plan de proyecto | 2 | 8 | 4 | 6 |  |  | Fase de Desarrollo | 2996000
Fase de Desarrollo |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | Fase de Implementación y Cierre | 857000
Implementación ambiente de desarrollo | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  | TOTAL HH FASES | 5607000
Construcción componente 1 | 2 | 0 | 0 | 16
Construcción componente 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |  |  | COSTO HH POR ROL
Construcción componente 3 | 1.5 | 0 | 0 | 12 |  |  | Rol 1 | 1725000
Construcción componente 4 | 1.5 | 0 | 0 | 12 |  |  | Rol 2 | 1872000
Construcción componente 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |  |  | Rol 3 | 2010000
Integración del sistema | 2 | 1 | 2 | 12 |  |  | Rol 4 | 0
Fase de implementación y cierre |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | Rol 5 | 0
Pruebas unitarias componente 1, 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |  |  | TOTAL HH | 307
Pruebas unitarias componente 3, 4 | 1 | 0 | 4 | 4
Pruebas unitarias componente 5 | 1 | 0 | 4 | 4
Pruebas de integración | 2 | 2 | 8 | 4
Migración del sistema a producción | 1 | 4 | 0 | 4
Pruebas de integración final | 1 | 2 | 4 | 2
Marcha blanca | 2 | 8 | 4 | 4
Capacitación | 1.5 | 4 | 8 | 0
Cierre de proyecto | 1 | 8 | 0 | 0
| 38 | 69 | 104 | 134 | 0 | 0

## Análisis de Ingresos
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | .- 2 AÑOS | .+ 2 AÑOS | RESPONS. | SUELDO | HH | Holas Laborales
JP | Jefe de Proyecto |  | X | 50% | 1950000 | 13928.5714 | Horas diarias | 7
AF | Analista Funcional |  |  |  |  | 0 | Dias al mes | 20
PG | Programador |  |  |  |  | 0 | Holas al mes | 140
DBA | Desarrollador BD |  |  |  |  | 0
TS | TESTING |  |  |  |  | 0
DI | Diseñador |  |  |  |  | 0
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000